{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["封2预算总价","表02工程项目造价汇总表","表03单项工程造价汇总表","表04单位工程造价汇总表","表05分部分项工程量清单与计价表_17(厦门)","表06总价措施项目清单与计价表","表07单价措施项目清单与计价表","表14人工、材料设备、机械汇总表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"封2预算总价","index":0,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"merged":[[1,1,1,5],[1,6,1,9],[2,6,2,7],[2,8,2,10],[3,0,3,11],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,11],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[5,5,5,7],[5,8,5,11],[6,1,6,4],[6,6,6,11],[7,1,7,4],[7,5,7,11],[8,1,8,4],[8,6,8,11],[9,1,9,4],[9,6,9,11],[10,1,10,11],[11,1,11,11],[12,1,12,4],[12,6,12,11],[13,6,13,7],[13,8,13,10],[15,6,15,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  封2"," "," "," "," "," "," ",null," ",null,null," "]
[" ","水仙药业办公楼二楼修缮项目",{"$nulls":4},"工程",{"$nulls":4}," "]
[" "," "," "," "," "," "," ",null," ",null,null," "]
["预 算 总 价"]
["预算总价（小写）：",null,"385969元",null,null,"其中：甲供材料费",null,null,"0元"]
["        （大写）：",null,"叁拾捌万伍仟玖佰陆拾玖元整",null,null,"其中：甲供材料费",null,null,"零元整"]
["招 标 人："," ",{"$nulls":3}," 造价咨询人："," "]
[" ","（单位盖章）",{"$nulls":3},"（单位盖章或资质专用章）"]
["法定代表人\n或其授权人："," ",{"$nulls":3}," 法定代表人\n 或其授权人："," "]
[" ","（签字或盖章）",{"$nulls":3}," ","（签字或盖章）"]
["造价工程师："," "]
[" ","（签字盖专用章）"]
["编制时间：","2019-06-27",{"$nulls":3},"复核时间：","2019-06-27"]
[" "," "," "," "," "," "," ",null," ",null,null," "]
[]
[null," "," "," "," "," "," "]

{"sheet":"表02工程项目造价汇总表","index":1,"n_rows":8,"n_cols":4,"rows_kept":8,"merged":[[1,0,1,3],[2,0,2,2],[5,0,5,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  表2"," "," "," "]
["工程项目造价汇总表"]
["工程名称：水仙药业办公楼二楼修缮项目",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","单项工程名称","金额（元）","其中：\n安全文明施工费\n（元）"]
["1","水仙药业办公楼二楼修缮项目",385969,13239]
["合    计",null,385969,13239]
[]
[null," "," "," "]

{"sheet":"表03单项工程造价汇总表","index":2,"n_rows":10,"n_cols":4,"rows_kept":10,"merged":[[1,0,1,3],[2,0,2,2],[7,0,7,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  表3"," "," "," "]
["单项工程造价汇总表"]
["工程名称：水仙药业办公楼二楼修缮项目",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","单位工程名称","金额（元）","其中：\n安全文明施工费\n（元）"]
[" "," "," "," "]
["1","土建单位工程",252728,8669]
["2","安装单位工程",133241,4570]
["合    计",null,385969,13239]
[]
[null," "," "," "]

{"sheet":"表04单位工程造价汇总表","index":3,"n_rows":47,"n_cols":4,"rows_kept":47,"merged":[[1,0,1,3],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,0,22,2],[26,0,26,3],[27,0,27,1],[27,2,27,3],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[33,1,33,2],[34,1,34,2],[35,1,35,2],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[38,1,38,2],[39,1,39,2],[40,1,40,2],[41,1,41,2],[42,1,42,2],[43,1,43,2],[44,0,44,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  表4"," "," "," "]
["单位工程造价汇总表"]
["工程名称：水仙药业办公楼二楼修缮项目_土建单位工程",null,"第1页 共2页"]
["序号","汇  总  内  容",null,"金额（元）"]
[" "," ",null," "]
[" "," ",null," "]
["1","分部分项工程费",null,"241689"]
["1.1","拆除工程",null,"29203"]
["1.2","砌筑工程",null,"15611"]
["1.3","楼地面装饰工程",null,"85008"]
["1.4","门窗工程",null,"46528"]
["1.5","天棚工程",null,"35960"]
["1.6","油漆、涂料、裱糊工程",null,"29379"]
["2","措施项目费",null,"11039"]
["2.1","总价措施项目费",null,"10574"]
["2.1.1","安全文明施工费",null,"8669"]
["2.1.2","其他总价措施费",null,"848"]
["2.2","单价措施项目费",null,"465"]
["3","其他项目费",null,"0"]
["3.1","暂列金额",null,"0"]
["3.2","专业工程暂估价",null,"0"]
["3.3","总承包服务费",null,"0"]
["合计=1+2+3",null,null,"252728"]
[]
[null," "," "," "]
["  表4"," "," "," "]
["单位工程造价汇总表"]
["工程名称：水仙药业办公楼二楼修缮项目_安装单位工程",null,"第2页 共2页"]
["序号","汇  总  内  容",null,"金额（元）"]
[" "," ",null," "]
["1","分部分项工程费",null,"125510"]
["1.1","强电工程",null,"58056"]
["1.2","弱电工程",null,"47154"]
["1.3","自动报警工程",null,"17793"]
["1.4","喷淋工程",null,"2507"]
["2","措施项目费",null,"7731"]
["2.1","总价措施项目费",null,"5575"]
["2.1.1","安全文明施工费",null,"4570"]
["2.1.2","其他总价措施费",null,"447"]
["2.2","单价措施项目费",null,"2156"]
["3","其他项目费",null,"0"]
["3.1","暂列金额",null,"0"]
["3.2","专业工程暂估价",null,"0"]
["3.3","总承包服务费",null,"0"]
["合计=1+2+3",null,null,"133241"]
[]
[null," "," "," "]

{"sheet":"表05分部分项工程量清单与计价表_17(厦门)","index":4,"n_rows":343,"n_cols":8,"rows_kept":343,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,7],[2,0,2,4],[2,6,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,7],[6,1,6,7],[31,6,31,7],[32,0,32,1],[33,0,33,7],[34,0,34,4],[34,6,34,7],[35,0,36,0],[35,1,36,1],[35,2,36,2],[35,3,36,3],[35,4,36,4],[35,5,36,5],[35,6,35,7],[49,0,49,6],[50,1,50,7],[57,0,57,6],[58,1,58,7],[66,6,66,7],[67,0,67,1],[68,0,68,7],[69,0,69,4],[69,6,69,7],[70,0,71,0],[70,1,71,1],[70,2,71,2],[70,3,71,3],[70,4,71,4],[70,5,71,5],[70,6,70,7],[72,0,72,6],[73,1,73,7],[92,6,92,7],[93,0,93,1],[94,0,94,7],[95,0,95,4],[95,6,95,7],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[96,2,97,2],[96,3,97,3],[96,4,97,4],[96,5,97,5],[96,6,96,7],[122,6,122,7],[123,0,123,1],[124,0,124,7],[125,0,125,4],[125,6,125,7],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[126,2,127,2],[126,3,127,3],[126,4,127,4],[126,5,127,5],[126,6,126,7],[130,0,130,6],[131,1,131,7],[135,0,135,6],[136,1,136,7],[141,0,141,6],[142,0,142,6],[144,6,144,7],[145,0,145,1],[146,0,146,7],[147,0,147,4],[147,6,147,7],[148,6,148,7],[150,1,150,7],[174,6,174,7],[175,0,175,1],[176,0,176,7],[177,0,177,4],[177,6,177,7],[178,0,179,0],[178,1,179,1],[178,2,179,2],[178,3,179,3],[178,4,179,4],[178,5,179,5],[178,6,178,7],[205,6,205,7],[206,0,206,1],[207,0,207,7],[208,0,208,4],[208,6,208,7],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[209,2,210,2],[209,3,210,3],[209,4,210,4],[209,5,210,5],[209,6,209,7],[230,0,230,6],[231,1,231,7],[237,6,237,7],[238,0,238,1],[239,0,239,7],[240,0,240,4],[240,6,240,7],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[241,2,242,2],[241,3,242,3],[241,4,242,4],[241,5,242,5],[241,6,241,7],[264,6,264,7],[265,0,265,1],[266,0,266,7],[267,0,267,4],[267,6,267,7],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[268,2,269,2],[268,3,269,3],[268,4,269,4],[268,5,269,5],[268,6,268,7],[277,0,277,6],[278,1,278,7],[299,6,299,7],[300,0,300,1],[301,0,301,7],[302,0,302,4],[302,6,302,7],[303,0,304,0],[303,1,304,1],[303,2,304,2],[303,3,304,3],[303,4,304,4],[303,5,304,5],[303,6,303,7],[326,6,326,7],[327,0,327,1],[328,0,328,7],[329,0,329,4],[329,6,329,7],[330,0,331,0],[330,1,331,1],[330,2,331,2],[330,3,331,3],[330,4,331,4],[330,5,331,5],[330,6,330,7],[335,0,335,6],[336,1,336,7],[339,0,339,6],[340,0,340,6],[342,6,342,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  表5",null," "," "," "," "," "," "]
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称：水仙药业办公楼二楼修缮项目_土建单位工程",{"$nulls":4}," ","第1页 共12页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金  额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合  价"]
[" "," "," "," "," "," "," "," "]
["一","拆除工程"]
["1","011614007001","踢脚线拆除","  二层原有踢脚线全部拆除","m","212.32","4.47","949.07"]
["(1)","10116126","拆除整体材料踢脚线"," ","m","212.32","4.47","949.07"]
["2","011601001001","砖（石）砌体拆除","  900宽墙体改造为门连窗","m3","0.54","279.11","150.72"]
["(1)","10116001换1","拆除砌体 (多孔砖) 洞口面积大于1.0M2"," ","m3","0.54","279.11","150.72"]
["3","011601001002","砖（石）砌体拆除","  门洞部位墙体拆除洞宽1000*2100","m3","0.42","279.12","117.23"]
["(1)","10116001换1","拆除砌体 (多孔砖) 洞口面积大于1.0M2"," ","m3","0.42","279.11","117.23"]
["4","011601001004","砖（石）砌体拆除","  拆除右侧隔墙","m3","3.6","279.11","1004.8"]
["(1)","10116001换2","拆除砌体 (多孔砖) 洞口面积大于1.0M2"," ","m3","3.6","279.11","1004.8"]
["5","011610001004","门窗拆除","  拆除 1006走廊高窗","樘","6","31.9","191.4"]
["(1)","10116102换1","拆除整樘门窗 2.5M2<每樘面积≦4M2"," ","樘","6","31.9","191.4"]
["6","011610001001","门窗拆除","  拆除木门M1024","樘","7","31.9","223.3"]
["(1)","10116102换1","拆除整樘门窗 2.5M2<每樘面积≦4M2"," ","樘","7","31.9","223.3"]
["7","011610001009","门窗拆除","  拆除FM1221","樘","2","31.9","63.8"]
["(1)","10116102换1","拆除整樘门窗 2.5M2<每樘面积≦4M2"," ","樘","2","31.9","63.8"]
["8","011610001002","门窗拆除","  拆除玻璃门M2327","樘","1","36.8","36.8"]
["(1)","10116102换2","拆除整樘门窗 每樘面积>4M2"," ","樘","1","36.8","36.8"]
["9","011610001005","门窗拆除","  拆除门M0930","樘","2","31.9","63.8"]
["(1)","10116102换3","拆除整樘门窗 2.5M2<每樘面积≦4M2"," ","樘","2","31.9","63.8"]
["10","011610001007","门窗拆除","  拆除铝合金门窗，改造为2.0米铝合金窗","樘","1","31.9","31.9"]
["(1)","10116102换3","拆除整樘门窗 2.5M2<每樘面积≦4M2"," ","樘","1","31.9","31.9"]
["11","011610001003","门窗拆除","  拆除c3619旧换新","樘","7","36.8","257.6"]
["(1)","10116102换4","拆除整樘门窗 每樘面积>4M2"," ","樘","7","36.8","257.6"]
["12","011610001008","门窗拆除","  拆除c2119旧换新","樘","1","31.9","31.9"]
[]
[{"$nulls":3}," "," "," "," "]
["  表5",null," "," "," "," "," "," "]
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称：水仙药业办公楼二楼修缮项目_土建单位工程",{"$nulls":4}," ","第2页 共12页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金  额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合  价"]
["(1)","10116102换5","拆除整樘门窗 2.5M2<每樘面积≦4M2"," ","樘","1","31.9","31.9"]
["13","011703001001","垂直运输","  垃圾搬运","项","50","40.48","2024"]
["(1)","10117113","人工搬运 ( 垃圾每向下1层楼)"," ","m3","50","40.48","2024"]
["14","010103002001","余方弃置","  垃圾外置","m3","50","20.62","1031"]
["(1)","10101084","自卸汽车运土 (载重10t以内运距1km以内)"," ","m3","50","9.22","461"]
["(2)","10101042","人工装车 (土方)"," ","m3","50","11.4","570"]
["15","011608001001","铲除油漆涂料面","  墙面拆除","m2","743.27","4.6","3419.04"]
["(1)","10116083","清除抹灰面油漆涂料"," ","m2","743.27","4.6","3419.04"]
["16","011608001002","铲除油漆涂料面","  天棚面油漆拆除","m2","459.48","4.6","2113.61"]
["(1)","10116083","清除抹灰面油漆涂料"," ","m2","459.48","4.6","2113.61"]
["17","011604001001","平面抹灰层拆除","  地面水磨石面层拆除","m2","436.35","40.09","17493.27"]
["(1)","10116039","拆除整体水磨石面层"," ","m2","436.35","40.09","17493.27"]
["小     计",{"$nulls":6},"29203.24"]
["二","砌筑工程"]
["1","010402001002","砌块墙","  内隔墙 200厚蒸压加气砼砌块，专用砂浆","m3","20.41","590.1","12043.94"]
["(1)","10104017","蒸压加气混凝土砌块墙(现拌砂浆   200mm厚以内)"," ","m3","20.41","590.1","12043.94"]
["2","010401005001","空心砖墙","  外墙 190厚重空心砖 M5砂浆砌筑","m3","0.61","544.74","332.29"]
["(1)","10104008","空心砖墙(190mm厚)"," ","m3","0.61","544.74","332.29"]
["3","011210003001","玻璃隔断","  新增玻璃隔墙","m2","16.45","196.66","3235.06"]
["(1)","10112334","全玻璃隔断 (钢化玻璃)"," ","m2","16.45","196.66","3235.06"]
["小     计",{"$nulls":6},"15611.29"]
["三","楼地面装饰工程"]
["1","011102003001","块料楼地面","  800*800地砖","m2","450.21","163.25","73496.78"]
["(1)","10111046","地砖楼地面(水泥砂浆结合层) ( 不勾缝 周长3200mm以内)"," ","m2","450.21","163.25","73496.78"]
["2","011102001001","石材楼地面","  所有门槛石均做浅啡网大理石","m2","3.44","408.96","1406.82"]
["(1)","10111044换1","石板材门坎石"," ","m2","3.44","408.96","1406.82"]
["3","011105003001","块料踢脚线","  50高PVC踢脚线","m","307.22","32.89","10104.47"]
["(1)","10111100换1","PVC踢脚线"," ","m","307.22","32.89","10104.47"]
[]
[{"$nulls":3}," "," "," "," "]
["  表5",null," "," "," "," "," "," "]
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称：水仙药业办公楼二楼修缮项目_土建单位工程",{"$nulls":4}," ","第3页 共12页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金  额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合  价"]
["小     计",{"$nulls":6},"85008.07"]
["四","门窗工程"]
["1","010807001001","金属(塑钢、断桥)窗","  C3619  断热铝合金门窗+6高透光LOW-E+12空气+6透明玻璃","m2","47.88","471.78","22588.83"]
["(1)","10108071换3","铝合金推拉窗制作"," ","m2","37.8","408.49","15440.92"]
["(2)","10108075换1","铝合金推拉窗安装 铝合金隔热断桥型材门窗安装"," ","m2","37.8","71.44","2700.43"]
["(3)","10108072换3","铝合金固定窗制作"," ","m2","10.08","363.99","3669.02"]
["(4)","10108076换1","铝合金固定窗安装 铝合金隔热断桥型材门窗安装"," ","m2","10.08","77.23","778.48"]
["2","010807001002","金属(塑钢、断桥)窗","  C2119 断热铝合金门窗+6高透光LOW-E+12空气+6透明玻璃","m2","3.99","471.78","1882.4"]
["(1)","10108071换3","铝合金推拉窗制作"," ","m2","3.15","408.49","1286.74"]
["(2)","10108075换1","铝合金推拉窗安装 铝合金隔热断桥型材门窗安装"," ","m2","3.15","71.44","225.04"]
["(3)","10108072换3","铝合金固定窗制作"," ","m2","0.84","363.99","305.75"]
["(4)","10108076换1","铝合金固定窗安装 铝合金隔热断桥型材门窗安装"," ","m2","0.84","77.23","64.87"]
["3","010807001004","金属(塑钢、断桥)窗","  C2019 断热铝合金门窗+6高透光LOW-E+12空气+6透明玻璃","m2","3.8","469.74","1785.01"]
["(1)","10108071换3","铝合金推拉窗制作"," ","m2","2.8","408.49","1143.77"]
["(2)","10108075换1","铝合金推拉窗安装 铝合金隔热断桥型材门窗安装"," ","m2","2.8","71.44","200.03"]
["(3)","10108072换3","铝合金固定窗制作"," ","m2","1","363.99","363.99"]
["(4)","10108076换1","铝合金固定窗安装 铝合金隔热断桥型材门窗安装"," ","m2","1","77.23","77.23"]
["4","010807001005","金属(塑钢、断桥)窗","  C1519 断热铝合金门窗+6高透光LOW-E+12空气+6透明玻璃","m2","2.85","469.74","1338.76"]
["(1)","10108071换3","铝合金推拉窗制作"," ","m2","2.1","408.49","857.83"]
[]
[{"$nulls":3}," "," "," "," "]
["  表5",null," "," "," "," "," "," "]
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称：水仙药业办公楼二楼修缮项目_土建单位工程",{"$nulls":4}," ","第4页 共12页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金  额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合  价"]
["(2)","10108075换1","铝合金推拉窗安装 铝合金隔热断桥型材门窗安装"," ","m2","2.1","71.44","150.02"]
["(3)","10108072换3","铝合金固定窗制作"," ","m2","0.75","363.99","272.99"]
["(4)","10108076换1","铝合金固定窗安装 铝合金隔热断桥型材门窗安装"," ","m2","0.75","77.23","57.92"]
["5","010807001006","金属(塑钢、断桥)窗","  C1219 断热铝合金门窗+6高透光LOW-E+12空气+6透明玻璃","m2","2.28","469.74","1071.01"]
["(1)","10108071换3","铝合金推拉窗制作"," ","m2","1.68","408.49","686.26"]
["(2)","10108075换1","铝合金推拉窗安装 铝合金隔热断桥型材门窗安装"," ","m2","1.68","71.44","120.02"]
["(3)","10108072换3","铝合金固定窗制作"," ","m2","0.6","363.99","218.39"]
["(4)","10108076换1","铝合金固定窗安装 铝合金隔热断桥型材门窗安装"," ","m2","0.6","77.23","46.34"]
["6","010802001001","金属（塑钢）门","  成品钢板门M1 1000*2100","m2","21","478.23","10042.83"]
["(1)","10108023","塑钢平开门"," ","m2","21","478.23","10042.83"]
["7","010802001004","金属（塑钢）门","  铝合金门 M5 800*2100","m2","1.68","564.28","947.99"]
["(1)","10108017","铝合金平开门制作"," ","m2","1.68","494.11","830.1"]
["(2)","10108019","铝合金平开门安装"," ","m2","1.68","70.17","117.89"]
["8","010802003001","钢质防火门","  FM1221 乙级钢质防火门","m2","5.04","543.63","2739.9"]
["(1)","10108028换1","钢质防火门"," ","m2","5.04","543.63","2739.9"]
["9","010802001002","金属（塑钢）门","  M0930 900*3000","m2","2.7","478.23","1291.22"]
["(1)","10108023","塑钢平开门"," ","m2","2.7","478.23","1291.22"]
["10","010802001003","金属（塑钢）门","  M0721 700*2100","m2","1.47","478.23","703"]
["(1)","10108023","塑钢平开门"," ","m2","1.47","478.23","703"]
["11","010807001003","金属(塑钢、断桥)窗","  MLC1 断热铝合金门窗+6高透光LOW-E+12空气+6透明玻璃","m2","5.4","395.73","2136.94"]
["(1)","10108071换3","铝合金推拉窗制作"," ","m2","1.08","408.49","441.17"]
["(2)","10108075换1","铝合金推拉窗安装 铝合金隔热断桥型材门窗安装"," ","m2","1.08","71.44","77.16"]
["(3)","10108072换3","铝合金固定窗制作"," ","m2","1.62","363.99","589.66"]
[]
[{"$nulls":3}," "," "," "," "]
["  表5",null," "," "," "," "," "," "]
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称：水仙药业办公楼二楼修缮项目_土建单位工程",{"$nulls":4}," ","第5页 共12页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金  额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合  价"]
["(4)","10108076换1","铝合金固定窗安装 铝合金隔热断桥型材门窗安装"," ","m2","1.62","77.23","125.11"]
["(5)","10108023","塑钢平开门"," ","m2","1.89","478.23","903.85"]
["小     计",{"$nulls":6},"46527.89"]
["五","天棚工程"]
["1","011302001001","天棚吊顶","  600*600石膏吊顶","m2","372.53","96.53","35960.32"]
["(1)","10113019","装配式U型轻钢（不上人型） (面层规格(600mm×600mm)  平面)"," ","m2","372.53","65.68","24467.77"]
["(2)","10113085","石膏板天棚面层 (安在U形轻钢龙骨上)"," ","m2","372.53","30.85","11492.55"]
["小     计",{"$nulls":6},"35960.32"]
["六","油漆、涂料、裱糊工程"]
["1","011406001001","抹灰面油漆涂料","  白色乳胶漆天棚","m2","67.65","38.18","2582.88"]
["(1)","10114134","乳胶漆 (室内 天棚面 二遍)"," ","m2","67.65","38.18","2582.88"]
["2","011406001002","抹灰面油漆涂料","  白色乳胶漆 墙面","m2","784.2","34.17","26796.11"]
["(1)","10114133","乳胶漆 (室内 墙面 二遍)"," ","m2","784.2","34.17","26796.11"]
["小     计",{"$nulls":6},"29378.99"]
["合     计",{"$nulls":6},"241690"]
[]
[{"$nulls":3}," "," "," "," "]
["  表5",null," "," "," "," "," "," "]
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称：水仙药业办公楼二楼修缮项目_安装单位工程",{"$nulls":4}," ","第6页 共12页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金  额（元）"]
[" "," "," "," "," "," "," "," "]
["一","强电工程"]
["1","030404017003","配电箱","1.配电箱2AL","台","1","2882.03","2882.03"]
["(1)","30402077","配电箱2AL"," ","台","1","2882.03","2882.03"]
["2","030404017001","配电箱","1.配电箱AV2","台","1","2487.16","2487.16"]
["(1)","30402077","配电箱AV2"," ","台","1","2487.16","2487.16"]
["3","030411003003","桥架","1.金属线槽SR100*100","m","26.4","50.15","1323.96"]
["(1)","30409064换1","金属线槽SR100*100"," ","m","26.4","50.15","1323.96"]
["4","030413001003","铁构件","1.金属构件制作与安装 电缆桥架支撑架制作  0.012t\n2.金属构件制作与安装 电缆桥架支撑架安装  0.012t","kg","11.56","15.33","177.21"]
["(1)","30407003","金属构件制作与安装 电缆桥架支撑架制作"," ","t","0.012","10931.47","131.18"]
["(2)","30407004","金属构件制作与安装 电缆桥架支撑架安装"," ","t","0.012","3836.73","46.04"]
["5","030411001012","配管","1.钢管敷设 (砖、混凝土结构暗配 SC20)","m","153.7","14.3","2197.91"]
["(1)","30412035换1","钢管敷设 (砖、混凝土结构暗配 SC20)"," ","m","153.7","14.3","2197.91"]
["6","030411001001","配管","1.钢管敷设 (砖、混凝土结构明配 SC20)","m","50.1","19.66","984.97"]
["(1)","30412024换1","钢管敷设 (砖、混凝土结构明配 SC20)"," ","m","50.1","19.66","984.97"]
["7","030411001002","配管","1.刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 PC20","m","244.9","9.78","2395.12"]
["(1)","30412186换1","刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 PC20"," ","m","244.9","9.78","2395.12"]
["8","030411001003","配管","1.刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 PC20","m","227.9","12.87","2933.07"]
["(1)","30412179换1","刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 PC20"," ","m","227.9","12.87","2933.07"]
["9","030411001004","配管","1.刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 PC15","m","7","11","77"]
["(1)","30412178换1","刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 PC15"," ","m","7","11","77"]
["10","030411001005","配管","1.刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 PC15","m","9.5","8.72","82.84"]
["(1)","30412185换1","刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 PC15"," ","m","9.5","8.72","82.84"]
["11","030411001006","配管","1.金属软管敷设 内径(≤20mm) ( 每根长≤1m)","m","91.2","40.41","3685.39"]
[]
[{"$nulls":3}," "," "," "," "]
["  表5",null," "," "," "," "," "," "]
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称：水仙药业办公楼二楼修缮项目_安装单位工程",{"$nulls":4}," ","第7页 共12页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金  额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合  价"]
["(1)","30412233","金属软管敷设 内径(≤20mm) ( 每根长≤1m)"," ","m","91.2","40.41","3685.39"]
["12","030413002004","凿(压)槽","1.剔堵槽、沟 砖结构 宽mm*深mm (70*70)","m","135.4","24.18","3273.97"]
["(1)","31011156","剔堵槽、沟 砖结构 宽mm*深mm (70*70)"," ","m","135.4","24.18","3273.97"]
["13","030411004008","配线","1.管内穿线ZR-BYJ-2.5","m","378","3.74","1413.72"]
["(1)","30413005换1","管内穿线ZR-BYJ-2.5"," ","单线","378","3.74","1413.72"]
["14","030411004001","配线","1.管内穿线BYJ-4","m","655.5","4","2622"]
["(1)","30413025换1","管内穿线BYJ-4"," ","单线","655.5","4","2622"]
["15","030411004002","配线","1.管内穿线BYJ-2.5","m","1555.5","3.32","5164.26"]
["(1)","30413005换2","管内穿线BYJ-2.5"," ","单线","1555.5","3.32","5164.26"]
["16","030411004003","配线","1.线槽配线BYJ-4","m","407.7","4.03","1643.03"]
["(1)","30413096换1","线槽配线BYJ-4"," ","单线","407.7","4.03","1643.03"]
["17","030411004004","配线","1.线槽配线BYJ-2.5","m","341.4","2.93","1000.3"]
["(1)","30413095换1","线槽配线BYJ-2.5"," ","单线","341.4","2.93","1000.3"]
["18","030412004004","装饰灯","1.安全出口指示灯(电致发光屏)ZBX-402/1(应急时间大于90分钟)","套","2","118.96","237.92"]
["(1)","30414156换1","安全出口指示灯(电致发光屏)ZBX-402/1(应急时间大于90分钟)"," ","套","2","118.96","237.92"]
["19","030412004001","装饰灯","1.应急灯ZZX-101/1(应急时间大于90分钟)","套","7","118.96","832.72"]
["(1)","30414156换2","应急灯ZZX-101/1(应急时间大于90分钟)"," ","套","7","118.96","832.72"]
["20","030412004002","装饰灯","1.疏散指示灯(电致发光屏) ZBX-401/1(应急时间大于90分钟)","套","7","118.96","832.72"]
["(1)","30414156换3","疏散指示灯(电致发光屏) ZBX-401/1(应急时间大于90分钟)"," ","套","7","118.96","832.72"]
["21","030411006007","接线盒","1.接线盒86HS60","个","1","7.28","7.28"]
["(1)","30413193换1","接线盒86HS60"," ","个","1","7.28","7.28"]
["22","030404035002","插座","1.安全插座10A/单相三线+单相二线","个","70","19.65","1375.5"]
["(1)","30414305换1","安全插座10A/单相三线+单相二线"," ","套","70","19.65","1375.5"]
["23","030412005002","荧光灯","1.600*600 LED格栅灯盘","套","98","143.87","14099.26"]
[]
[{"$nulls":3}," "," "," "," "]
["  表5",null," "," "," "," "," "," "]
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称：水仙药业办公楼二楼修缮项目_安装单位工程",{"$nulls":4}," ","第8页 共12页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金  额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合  价"]
["(1)","30414205换1","600*600 LED格栅灯盘"," ","套","98","143.87","14099.26"]
["24","030404034005","照明开关","1.单联开关","个","4","17.44","69.76"]
["(1)","30414284换1","单联开关"," ","套","4","17.44","69.76"]
["25","030404034001","照明开关","1.双联开关","个","2","19.96","39.92"]
["(1)","30414284换2","双联开关"," ","套","2","19.96","39.92"]
["26","030404034002","照明开关","1.三联开关","个","10","22.48","224.8"]
["(1)","30414284换3","三联开关"," ","套","10","22.48","224.8"]
["27","030404034003","照明开关","1.延时开关","个","10","27.42","274.2"]
["(1)","30414294换1","延时开关"," ","套","10","27.42","274.2"]
["28","030411006001","接线盒","1.接线盒安装 暗装开关(插座)盒","个","16","7.46","119.36"]
["(1)","30413192","接线盒安装 暗装开关(插座)盒"," ","个","16","7.46","119.36"]
["29","030411006002","接线盒","1.接线盒安装 接线盒 (暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒)","个","98","12.7","1244.6"]
["(1)","30413198","接线盒安装 接线盒 (暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒)"," ","个","98","12.7","1244.6"]
["30","030411006003","接线盒","1.接线盒安装 接线盒 (暗装 难燃聚氯乙烯暗装开关盒)","个","96","10.94","1050.24"]
["(1)","30413197","接线盒安装 接线盒 (暗装 难燃聚氯乙烯暗装开关盒)"," ","个","96","10.94","1050.24"]
["31","030414002002","送配电装置系统","1.输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电","系统","1","303.95","303.95"]
["(1)","30417028","输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电"," ","系统","1","303.95","303.95"]
["32","03BC001001","水电拆除部分","1.拆除二层开关、插座、管道及风扇","项","1","3000","3000"]
["(1)","bc001","拆除二层开关、插座、管道及风扇"," ","项","1","3000","3000"]
["小     计",{"$nulls":6},"58056.17"]
["二","弱电工程"]
["1","030411003001","桥架","1.金属线槽SR100*100","m","32","50.15","1604.8"]
["(1)","30409064换1","金属线槽SR100*100"," ","m","32","50.15","1604.8"]
["2","030413001001","铁构件","1.金属构件制作与安装 电缆桥架支撑架制作  0.014t\n2.金属构件制作与安装 电缆桥架支撑架安装  0.014t","kg","14.02","14.75","206.8"]
["(1)","30407003","金属构件制作与安装 电缆桥架支撑架制作"," ","t","0.014","10931.47","153.04"]
[]
[{"$nulls":3}," "," "," "," "]
["  表5",null," "," "," "," "," "," "]
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称：水仙药业办公楼二楼修缮项目_安装单位工程",{"$nulls":4}," ","第9页 共12页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金  额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合  价"]
["(2)","30407004","金属构件制作与安装 电缆桥架支撑架安装"," ","t","0.014","3836.73","53.71"]
["3","030411005003","接线箱","1.有线电话箱体（空箱）","个","1","176.5","176.5"]
["(1)","30413188换1","有线电话箱体（空箱）"," ","个","1","176.5","176.5"]
["4","030411005001","接线箱","1.有线电视箱体（空箱）","个","1","176.5","176.5"]
["(1)","30413188换2","有线电视箱体（空箱）"," ","个","1","176.5","176.5"]
["5","030411001007","配管","1.刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 PC20","m","410.4","9.78","4013.71"]
["(1)","30412186换1","刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 PC20"," ","m","410.4","9.78","4013.71"]
["6","030411001008","配管","1.刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 PC20","m","762.2","12.87","9809.51"]
["(1)","30412179换1","刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 PC20"," ","m","762.2","12.87","9809.51"]
["7","030413002001","凿(压)槽","1.剔堵槽、沟 砖结构 宽mm*深mm (70*70)","m","410.4","24.18","9923.47"]
["(1)","31011156","剔堵槽、沟 砖结构 宽mm*深mm (70*70)"," ","m","410.4","24.18","9923.47"]
["8","030411006004","接线盒","1.接线盒安装 接线盒 (暗装 难燃聚氯乙烯暗装开关盒)","个","64","10.94","700.16"]
["(1)","30413197","接线盒安装 接线盒 (暗装 难燃聚氯乙烯暗装开关盒)"," ","个","64","10.94","700.16"]
["9","030502005003","双绞线缆","1.综合布线系统工程 管内穿放 UTP5","m","1165","5.53","6442.45"]
["(1)","30502021换1","综合布线系统工程 管内穿放 UTP5"," ","m","1165","5.53","6442.45"]
["10","030502005001","双绞线缆","1.综合布线系统工程 线槽内布放 UTP5","m","2250.7","5.4","12153.78"]
["(1)","30502022换1","综合布线系统工程 线槽内布放 UTP5"," ","m","2250.7","5.4","12153.78"]
["11","030505005003","射频同轴电缆","1.视频同轴电缆 管内穿放视频同轴电缆SYKV-75-5","m","7.6","4.03","30.63"]
["(1)","30505120换1","视频同轴电缆 管内穿放视频同轴电缆SYKV-75-5"," ","m","7.6","4.03","30.63"]
["12","030505005001","射频同轴电缆","1.视频同轴电缆 沿桥架敷设视频同轴电缆 SYKV-75-5","m","8.5","4.29","36.47"]
[]
[{"$nulls":3}," "," "," "," "]
["  表5",null," "," "," "," "," "," "]
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称：水仙药业办公楼二楼修缮项目_安装单位工程",{"$nulls":4}," ","第10页 共12页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金  额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合  价"]
["(1)","30505122换1","视频同轴电缆 沿桥架敷设视频同轴电缆 SYKV-75-5"," ","m","8.5","4.29","36.47"]
["13","030502004002","电视、电话插座","1.电视出线座","个","1","25.54","25.54"]
["(1)","30505127换1","电视出线座"," ","个","1","25.54","25.54"]
["14","030502012003","信息插座","1.电话出线座","个","20","26.75","535"]
["(1)","30502056换1","电话出线座"," ","个","20","26.75","535"]
["15","030502012001","信息插座","1.网络出线座","个","43","30.67","1318.81"]
["(1)","30502057换1","网络出线座"," ","个","43","30.67","1318.81"]
["小     计",{"$nulls":6},"47154.13"]
["三","自动报警工程"]
["1","030404032002","端子箱","1.火灾接线端子箱","台","1","346.21","346.21"]
["(1)","30904031换1","火灾接线端子箱"," ","台","1","346.21","346.21"]
["2","030904007002","消防广播(扬声器)","1.广播音箱3W","个","6","106.33","637.98"]
["(1)","30904021换1","广播音箱3W"," ","个","6","106.33","637.98"]
["3","030904005002","声光报警器","1.声光报警器SGJ-1","个","3","169.02","507.06"]
["(1)","30904013换1","声光报警器SGJ-1"," ","个","3","169.02","507.06"]
["4","030904001002","点型探测器","1.智能光电感烟探测器JTY-GD-3002A","个","24","99.33","2383.92"]
["(1)","30904001换1","智能光电感烟探测器JTY-GD-3002A"," ","个","24","99.33","2383.92"]
["5","030904003003","按钮","1.消火栓报警按钮J-XAPD-02A","个","3","255.32","765.96"]
["(1)","30904010换1","消火栓报警按钮J-XAPD-02A"," ","个","3","255.32","765.96"]
["6","030904003001","按钮","1.手动报警按钮(带消防电话插座)J-SAP-M-YA1","个","3","133.63","400.89"]
["(1)","30904011换1","手动报警按钮(带消防电话插座)J-SAP-M-YA1"," ","个","3","133.63","400.89"]
["7","030904008004","模块(模块箱)","1.多线控制模块HJ-1807","个","2","356.9","713.8"]
["(1)","30904028换2","多线控制模块HJ-1807"," ","个","2","356.9","713.8"]
["8","030904008001","模块(模块箱)","1.总线控制模块HJ-1825","个","6","369.24","2215.44"]
["(1)","30904028换3","总线控制模块HJ-1825"," ","个","6","369.24","2215.44"]
["9","030904008002","模块(模块箱)","1.总线短路隔离器HJ-1751","个","2","375.42","750.84"]
["(1)","30904028换1","总线短路隔离器HJ-1751"," ","个","2","375.42","750.84"]
["10","030411001009","配管","1.钢管敷设 (砖、混凝土结构暗配 SC20)","m","11.5","14.3","164.45"]
[]
[{"$nulls":3}," "," "," "," "]
["  表5",null," "," "," "," "," "," "]
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称：水仙药业办公楼二楼修缮项目_安装单位工程",{"$nulls":4}," ","第11页 共12页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金  额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合  价"]
["(1)","30412035换1","钢管敷设 (砖、混凝土结构暗配 SC20)"," ","m","11.5","14.3","164.45"]
["11","030411001010","配管","1.钢管敷设 (砖、混凝土结构明配 SC15)","m","227.9","19.37","4414.42"]
["(1)","30412023换1","钢管敷设 (砖、混凝土结构明配 SC15)"," ","m","227.9","19.37","4414.42"]
["12","030413002002","凿(压)槽","1.剔堵槽、沟 砖结构 宽mm*深mm (70*70)","m","11.5","24.18","278.07"]
["(1)","31011156","剔堵槽、沟 砖结构 宽mm*深mm (70*70)"," ","m","11.5","24.18","278.07"]
["13","030411004005","配线","1.管内穿线NH-BYJ-2.5","m","23","3.25","74.75"]
["(1)","30413024换1","管内穿线NH-BYJ-2.5"," ","单线","23","3.25","74.75"]
["14","030411004006","配线","1.管内穿线ZB-RVS-2*1.5","m","45.7","5.66","258.66"]
["(1)","30413040换1","管内穿线ZB-RVS-2*1.5"," ","m","45.7","5.66","258.66"]
["15","030408002002","控制电缆","1.控制电缆敷设 室内铜芯控制电缆敷设 ZB-KVV-2*1.5","m","195.8","15.39","3013.36"]
["(1)","30409287换1","控制电缆敷设 室内铜芯控制电缆敷设 ZB-KVV-2*1.5"," ","m","195.8","15.39","3013.36"]
["16","030408007002","控制电缆头","1.控制电缆终端头制作安装 电缆芯数(≤6芯)","个","1","61.02","61.02"]
["(1)","30409297","控制电缆终端头制作安装 电缆芯数(≤6芯)"," ","个","1","61.02","61.02"]
["17","030905003005","防火控制装置调试","1.消防控制装置接线 水流指示器","个","1","21.06","21.06"]
["(1)","30904066","消防控制装置接线 水流指示器"," ","台","1","21.06","21.06"]
["18","030905003001","防火控制装置调试","1.消防控制装置接线 压力开关信号阀","个","1","23.17","23.17"]
["(1)","30904067","消防控制装置接线 压力开关信号阀"," ","台","1","23.17","23.17"]
["19","030905003002","防火控制装置调试","1.消防控制装置接线 电动防火门、防火卷帘门、消防设施电控箱","个","2","29.7","59.4"]
["(1)","30904068","消防控制装置接线 电动防火门、防火卷帘门、消防设施电控箱"," ","台","2","29.7","59.4"]
["20","030905003003","防火控制装置调试","1.火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔","个","9","36.62","329.58"]
[]
[{"$nulls":3}," "," "," "," "]
["  表5",null," "," "," "," "," "," "]
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称：水仙药业办公楼二楼修缮项目_安装单位工程",{"$nulls":4}," ","第12页 共12页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金  额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合  价"]
["(1)","30905010","火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔"," ","只","9","36.62","329.58"]
["21","030411006005","接线盒","1.接线盒安装 暗装开关(插座)盒","个","50","7.46","373"]
["(1)","30413192","接线盒安装 暗装开关(插座)盒"," ","个","50","7.46","373"]
["小     计",{"$nulls":6},"17793.04"]
["四","喷淋工程"]
["1","030901003002","水喷淋(雾)喷头","1.喷头DN25","个","52","48.21","2506.92"]
["(1)","30901039换1","喷头DN25"," ","个","52","48.21","2506.92"]
["小     计",{"$nulls":6},"2506.92"]
["合     计",{"$nulls":6},"125510"]
[]
[{"$nulls":3}," "," "," "," "]

{"sheet":"表06总价措施项目清单与计价表","index":5,"n_rows":23,"n_cols":5,"rows_kept":23,"merged":[[1,0,1,4],[2,0,2,2],[2,3,2,4],[9,0,9,3],[13,0,13,4],[14,0,14,2],[14,3,14,4],[20,0,20,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  表6"," "," "," "," "]
["总价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：水仙药业办公楼二楼修缮项目_土建单位工程",null,null,"第1页 共2页"]
["序号","项  目  名  称","计 算 基 础","费率（%）","金额（元）"]
[" "," "," "," "," "]
[" "," "," "," "," "]
["1","安全文明施工费","242154","3.58%","8669.11"]
["2","其他总价措施费","242154","0.35%","847.54"]
["3","扬尘防治措施费","8669.11","12.2%","1057.63"]
["合    计",{"$nulls":3},"10574"]
[]
[null," "," "," "," "]
["  表6"," "," "," "," "]
["总价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：水仙药业办公楼二楼修缮项目_安装单位工程",null,null,"第2页 共2页"]
["序号","项  目  名  称","计 算 基 础","费率（%）","金额（元）"]
[" "," "," "," "," "]
["1","安全文明施工费","127666","3.58%","4570.44"]
["2","其他总价措施费","127666","0.35%","446.83"]
["3","扬尘防治措施费","4570.44","12.2%","557.59"]
["合    计",{"$nulls":3},"5575"]
[]
[null," "," "," "," "]

{"sheet":"表07单价措施项目清单与计价表","index":6,"n_rows":30,"n_cols":8,"rows_kept":30,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,2,6],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,7],[7,1,7,7],[10,0,10,6],[11,0,11,6],[13,6,13,7],[15,0,15,7],[16,0,16,6],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[17,2,18,2],[17,3,18,3],[17,4,18,4],[17,5,18,5],[17,6,17,7],[20,1,20,7],[21,1,21,7],[26,0,26,6],[27,0,27,6],[29,6,29,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  表7"," "," "," "," "," "," "," "]
["单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：水仙药业办公楼二楼修缮项目_土建单位工程",{"$nulls":6},"第1页 共2页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金     额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价"]
[" "," "," "," "," "," "," "," "]
[" "," "," "," "," "," "," "," "]
["一","措施项目"]
["1","011701003001","砌筑脚手架","1.里脚手架","m2","129.96","3.58","465.26"]
["(1)","10117017","里脚手架"," ","m2","129.96","3.58","465.26"]
["小     计",{"$nulls":6},"465.26"]
["合     计",{"$nulls":6},"465"]
[]
[{"$nulls":3}," "," "," "," "]
["  表7"," "," "," "," "," "," "," "]
["单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：水仙药业办公楼二楼修缮项目_安装单位工程",{"$nulls":6},"第2页 共2页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金     额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价"]
[" "," "," "," "," "," "," "," "]
["一","措施分部L01"]
["二","措施项目"]
["1","031301017002","脚手架搭拆"," ","项","1","2155.82","2155.82"]
["(1)","JSJ005","电气设备安装脚手架搭拆费"," ","元","1266.826","1.23","1558.2"]
["(2)","JSJ009","消防脚手架搭拆费"," ","元","249.853","1.23","307.32"]
["(3)","JSJ010","给排水、采暖、燃气脚手架搭拆费"," ","元","236.017","1.23","290.3"]
["小     计",{"$nulls":6},"2155.82"]
["合     计",{"$nulls":6},"2156"]
[]
[{"$nulls":3}," "," "," "," "]

{"sheet":"表14人工、材料设备、机械汇总表","index":7,"n_rows":297,"n_cols":8,"rows_kept":297,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,7],[2,0,2,5],[2,6,2,7],[37,0,37,1],[38,0,38,7],[39,0,39,5],[39,6,39,7],[73,0,73,1],[74,0,74,7],[75,0,75,5],[75,6,75,7],[108,0,108,1],[109,0,109,7],[110,0,110,5],[110,6,110,7],[142,0,142,1],[143,0,143,7],[144,0,144,5],[144,6,144,7],[175,0,175,1],[176,0,176,7],[177,0,177,5],[177,6,177,7],[211,0,211,1],[212,0,212,7],[213,0,213,5],[213,6,213,7],[243,0,243,1],[244,0,244,7],[245,0,245,5],[245,6,245,7],[279,0,279,1],[280,0,280,7],[281,0,281,5],[281,6,281,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  表14",null," "," "," "," "," "," "]
["人工、材料设备、机械汇总表"]
["工程名称：水仙药业办公楼二楼修缮项目",{"$nulls":5},"第1页 共9页"]
["序号","工料机编码","工料机名称","规格、型号等特殊要求","单位","数量","单价","合价"]
["一"," ","人工"," "," "," "," "," "]
["1","00010040","定额人工费"," ","元","118522.298","1.0503","124483.97"]
["2","JXQTRGF","其它人工费"," ","元","613.444","1","613.44"]
["二"," ","材料"," "," "," "," "," "]
["1","80050150","现拌混合砂浆","M5(42.5)","m3","1.235","181.88488","224.63"]
["2","34110080","水"," ","m3","4.104","2.91","11.94"]
["3","04010170","散装水泥","42.5","kg","179.065","0.409","73.24"]
["4","04030230","净干砂（机制砂）"," ","m3","1.215","121.36","147.45"]
["5","04090360","粘土膏"," ","m3","0.13","26.12","3.4"]
["6","04130540","烧结煤矸石普通砖","240×115×53","块","20.801","0.34","7.07"]
["7","49010040","其他材料费"," ","元","3916.64","0.92","3603.31"]
["8","80010340","干硬性水泥砂浆","1:3","m3","11.586","330.1","3824.54"]
["9","80110110","素水泥浆"," ","m3","0.454","598.669","271.8"]
["10","04010001","水泥","32.5","kg","681.382","0.398","271.19"]
["11","13010670","内墙用乳胶漆底漆"," ","kg","98.985","9.29","919.57"]
["12","13030680","内墙用乳胶漆面漆"," ","kg","236.899","12.83","3039.41"]
["13","13030480","腻子粉"," ","kg","1738.796","2.8","4868.63"]
["14","33010040","吊杆"," ","kg","101.328","4.96","502.59"]
["15","01610250","铁件","综合","kg","149.012","4.912","731.95"]
["16","06050040","钢化玻璃","δ12","㎡","17.782","84.07","1494.93"]
["17","01210010","角钢","综合","kg","71.76","3.85","276.28"]
["18","02030020","橡胶密封条"," ","m","25.886","1.77","45.82"]
["19","010101001010","水泥","32.5(砂浆用)","kg","1396.037","0.398","555.62"]
["20","04030150","中(粗)砂","损耗2%+膨胀1.18","m3","0.265","155.34","41.17"]
["21","04050240","碎石","Φ5-31.5","m3","0.399","104.85","41.84"]
["22","10010090","轻钢龙骨(不上人型)","平面600×600","㎡","391.157","24.64","9638.11"]
["23","03131110","锯条","综合","根","13.296","0.44","5.85"]
["24","49010030","其他材料费"," ","%","213.083","1","213.08"]
["25","34110030","电"," ","kW·h","59.631","0.7345","43.8"]
["26","03015450","膨胀螺栓","M8","套","4.12","0.45","1.85"]
["27","02130050","聚四氟乙烯生料带","宽20","m","66.56","0.09","5.99"]
[]
[null,null," "," "," "," "," "," "]
["  表14",null," "," "," "," "," "," "]
["人工、材料设备、机械汇总表"]
["工程名称：水仙药业办公楼二楼修缮项目",{"$nulls":5},"第2页 共9页"]
["序号","工料机编码","工料机名称","规格、型号等特殊要求","单位","数量","单价","合价"]
["28","03131270","尼龙砂轮片","Φ400","片","1.092","8.88","9.7"]
["29","13050100","醇酸防锈漆","C53-1","kg","6.979","7.06","49.27"]
["30","14090010","电力复合酯","综合","kg","0.82","26.18","21.47"]
["31","13010160","酚醛调和漆"," ","kg","0.107","7.64","0.82"]
["32","02270260","棉纱"," ","kg","8.593","5.49","47.18"]
["33","03210660","平垫铁","综合","kg","0.3","4.07","1.22"]
["34","03130300","松香焊锡丝","综合","m","0.16","1.06","0.17"]
["35","17250001","塑料管"," ","kg","0.36","9.98","3.59"]
["36","29090290","铜接线端子","DT-6","个","4.06","0.6","2.44"]
["37","28010420","硬铜绞线","TJ-2.5～4","m","12.922","3.1","40.06"]
["38","27170170","自粘性塑料带","20×20000","卷","0.3","2.65","0.8"]
["39","04010050","袋装水泥","32.5","kg","122.703","0.398","48.84"]
["40","01030190","镀锌铁丝","Φ2.2～1.2","kg","9.297","4.8","44.63"]
["41","03131120","钢锯条"," ","根","19.279","0.23","4.43"]
["42","03131540","金属片","Φ150","片","5.969","0.98","5.85"]
["43","29061390","难燃塑料管接头","20","个","376.988","0.44","165.87"]
["44","14410760","粘合剂","507","kg","1.662","7.56","12.56"]
["45","27170180","电气绝缘胶带","18mm×10m×0.13mm","卷","11.958","4.42","52.85"]
["46","14030060","汽油","92#","kg","15.144","8.48","128.42"]
["47","03131890","锡基钎料"," ","kg","4.591","42.48","195.03"]
["48","29060930_1","刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 PC20"," ","m","694.618","1.08","750.19"]
["49","03012440","半圆头镀锌螺栓","M2～5×15～50","个","199.68","0.35","69.89"]
["50","28031940","铜芯聚氯乙烯绝缘电线","BV-2.5","m","143.818","1.54","221.48"]
["51","02270001","白布"," ","kg","0.638","25.36","16.18"]
["52","34130010","标志牌","塑料扁形","个","56.694","0.88","49.89"]
["53","29250090","镀锌电缆卡子","2×35","套","45.817","3.23","147.99"]
["54","03130790","冲击钻头","Φ6～8","个","24.753","5.13","126.98"]
["55","03010640","木螺钉","M2-4×6-65","个","237.12","0.05","11.86"]
["56","03131360","塑料胀管","Φ6-8","个","4201.385","0.04","168.06"]
["57","29090180","铜接线端子","20A","个","115.71","0.16","18.51"]
[]
[null,null," "," "," "," "," "," "]
["  表14",null," "," "," "," "," "," "]
["人工、材料设备、机械汇总表"]
["工程名称：水仙药业办公楼二楼修缮项目",{"$nulls":5},"第3页 共9页"]
["序号","工料机编码","工料机名称","规格、型号等特殊要求","单位","数量","单价","合价"]
["58","28032120","铜芯橡皮绝缘电线","BX-2.5","m","0.24","1.5","0.36"]
["59","27170040","自粘性橡胶带","25×20000","卷","0.12","14.16","1.7"]
["60","JXQTCLF","其他材料费"," ","元","1139.252","1","1139.25"]
["61","04150080","加气混凝土砌块","A3.5","m3","19.859","252.43","5013.01"]
["62","07050020","玻化砖","800×800","㎡","468.218","79.65","37293.56"]
["63","190100100039","啡网纹大理石","20厚","m2","3.578","240","858.72"]
["64","09010040","纸面石膏板","1220×2440×9","㎡","428.41","9.29","3979.93"]
["65","04130610","烧结煤矸石空心砖","190×190×190","块","69.601","1.29","89.79"]
["66","04130600","烧结煤矸石空心砖","190×190×90","块","16.348","0.76","12.42"]
["67","14410070","玻璃胶","300ml","支","123.593","9.21","1138.29"]
["68","06050010","钢化玻璃","δ6","㎡","1.394","53.1","74.02"]
["69","01510020","铝合金型材","综合","kg","391.068","18.584","7267.61"]
["70","49010320","小五金费用"," ","元","815.673","0.92","750.42"]
["71","14410090","玻璃胶","350g","支","48.869","11.95","583.98"]
["72","13350660","聚氨酯发泡密封胶","750ml/支","支","128.737","2.28","293.52"]
["73","03012600","地脚螺栓"," ","套","155.717","0.95","147.93"]
["74","11110001","塑钢平开门"," ","㎡","25.988","345.13","8969.24"]
["75","11030040","乙级钢质防火门","综合  含门锁，闭门器","㎡","4.952","398.23","1972.03"]
["76","06110040","中空LOW-E玻璃","6+12A+6","㎡","52.705","164.13","8650.47"]
["77","12010490_1","PVC踢脚线","成品","m","322.581","12.83","4138.71"]
["78","17010310","焊接钢管"," ","kg","1.144","3.968","4.54"]
["79","35030190","扣件"," ","个","0.429","9.73","4.17"]
["80","35030310","木脚手板","500","m3","0.013","1600.88","20.81"]
["81","28032160","阻然铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线","ZR-RVS 2×1.5","m","10.391","1.59","16.52"]
["82","23400020_2","总线控制模块HJ-1825"," ","只","6","85","510"]
["83","23400030_1","总线短路隔离器HJ-1751"," ","只","2","90","180"]
["84","28270120_2","综合布线系统工程 线槽内布放 UTP5"," ","m","2363.235","2.89","6829.75"]
["85","28270120_1","综合布线系统工程 管内穿放 UTP5"," ","m","1223.25","2.89","3535.19"]
["86","04030120","中(细)砂","损耗2%+膨胀1.18","m3","3.411","196.98","671.9"]
[]
[null,null," "," "," "," "," "," "]
["  表14",null," "," "," "," "," "," "]
["人工、材料设备、机械汇总表"]
["工程名称：水仙药业办公楼二楼修缮项目",{"$nulls":5},"第4页 共9页"]
["序号","工料机编码","工料机名称","规格、型号等特殊要求","单位","数量","单价","合价"]
["87","23370010_1","智能光电感烟探测器JTY-GD-3002A"," ","只","24","48.3","1159.2"]
["88","01090200","圆钢","Φ10以内","kg","3.235","3.37","10.9"]
["89","29110390_3","有线电视箱体（空箱）"," ","个","1","65","65"]
["90","29110390_2","有线电话箱体（空箱）"," ","个","1","65","65"]
["91","25000020_3","应急灯ZZX-101/1(应急时间大于90分钟)"," ","套","7.07","75","530.25"]
["92","17250930","异型塑料管","Φ5","m","0.477","0.5","0.24"]
["93","26090050_1","延时开关"," ","个","10.2","15","153"]
["94","23410080_1","消火栓报警按钮J-XAPD-02A"," ","只","3","42","126"]
["95","28000010_6","线槽配线BYJ-4"," ","m","428.085","2.21","946.07"]
["96","28000010_7","线槽配线BYJ-2.5"," ","m","358.47","1.45","519.78"]
["97","26410001_2","网络出线座"," ","个","43.43","15","651.45"]
["98","28032070","铜芯聚氯乙烯绝缘软电线","BVR-6","m","13.14","3.98","52.3"]
["99","23450190","铜接线卡","1.0-2.5","个","190.82","0.71","135.48"]
["100","29090310","铜接线端子","DT-16","个","1.02","1.58","1.61"]
["101","27060200","铜接地端子带螺栓","DT-6","套","6.132","7.08","43.41"]
["102","27060150","铜接地编织线"," ","m","0.5","3.36","1.68"]
["103","29090520","铜端子","6mm2","个","2.03","0.87","1.77"]
["104","03131490","铁砂布","0#-2#","张","0.585","0.81","0.47"]
["105","29060001","套管","KT2型","个","1.05","0.71","0.75"]
["106","28031230","塑料软铜绝缘导线","BVR-4","m","11.037","1.87","20.64"]
["107","17250590","塑料软管","DE5","m","0.04","0.22","0.01"]
["108","29090510","塑料接线柱","双线","个","16.48","1.77","29.17"]
["109","29061950","塑料管塑料护口","20","个","434.7","2.21","960.69"]
["110","29061960","塑料管塑料护口","25","个","48.14","2.52","121.31"]
["111","29061970","塑料管塑料护口","32","个","4.814","2.76","13.29"]
["112","80010030","水泥砂浆","1:2.5(32.5)","m3","0.557","394.8226","219.92"]
["113","80010040","水泥砂浆","1:3(32.5)","m3","2.787","362.5846","1010.52"]
["114","26050260_3","双联开关"," ","个","2.04","8.5","17.34"]
[]
[null,null," "," "," "," "," "," "]
["  表14",null," "," "," "," "," "," "]
["人工、材料设备、机械汇总表"]
["工程名称：水仙药业办公楼二楼修缮项目",{"$nulls":5},"第5页 共9页"]
["序号","工料机编码","工料机名称","规格、型号等特殊要求","单位","数量","单价","合价"]
["115","25000020_4","疏散指示灯(电致发光屏) ZBX-401/1(应急时间大于90分钟)"," ","套","7.07","75","530.25"]
["116","23410070_1","手动报警按钮(带消防电话插座)J-SAP-M-YA1"," ","只","3","41","123"]
["117","28290001_2","视频同轴电缆 沿桥架敷设视频同轴电缆 SYKV-75-5"," ","m","8.585","1.93","16.57"]
["118","28290001_1","视频同轴电缆 管内穿放视频同轴电缆SYKV-75-5"," ","m","7.676","1.93","14.81"]
["119","23410090_1","声光报警器SGJ-1"," ","只","3","70","210"]
["120","03131140","砂轮片","Φ100","片","0.058","2.12","0.12"]
["121","03131180","砂轮片","Φ400","片","0.098","11.28","1.11"]
["122","02130120","三色塑料带","20mm×40m","m","0.2","0.27","0.05"]
["123","26050260_4","三联开关"," ","个","10.2","10.5","107.1"]
["124","14050020","溶剂油"," ","kg","0.023","5.23","0.12"]
["125","14050050","溶剂汽油","200#","kg","1.73","8.31","14.38"]
["126","14070240","清油"," ","kg","0.758","12","9.1"]
["127","14030090","铅油"," ","kg","1.655","5.44","9"]
["128","23450180_1","喷头装饰盘"," ","个","52.52","2","105.04"]
["129","23210001_2","喷头DN25"," ","个","52.52","8","420.16"]
["130","30402077_2","配电箱AV2"," ","台","1","1840","1840"]
["131","30402077_1","配电箱2AL"," ","台","1","2160","2160"]
["132","27170100","尼龙扎带","综合","根","10","0.09","0.9"]
["133","27170110","尼龙扎带","L=100-150","根","20","0.09","1.8"]
["134","02190080","尼龙线卡"," ","个","40","0.12","4.8"]
["135","29110210","难燃型聚氯乙烯开关盒"," ","个","163.2","1.77","288.86"]
["136","29110200","难燃型聚氯乙烯灯头盒"," ","个","99.96","1.55","154.94"]
["137","29061670","难燃塑料管弯头","15","个","0.147","0.12","0.02"]
["138","29061680","难燃塑料管弯头","20","个","20.792","0.16","3.33"]
["139","29061600","难燃塑料管伸缩接头","15","个","0.147","3.05","0.45"]
["140","29061610","难燃塑料管伸缩接头","20","个","20.792","4.07","84.62"]
["141","29061530","难燃塑料管三通","15","个","0.224","0.16","0.04"]
[]
[null,null," "," "," "," "," "," "]
["  表14",null," "," "," "," "," "," "]
["人工、材料设备、机械汇总表"]
["工程名称：水仙药业办公楼二楼修缮项目",{"$nulls":5},"第6页 共9页"]
["序号","工料机编码","工料机名称","规格、型号等特殊要求","单位","数量","单价","合价"]
["142","29061540","难燃塑料管三通","20","个","31.683","0.19","6.02"]
["143","29061460","难燃塑料管卡子","15","个","11.76","0.27","3.18"]
["144","29061470","难燃塑料管卡子","20","个","1663.368","0.35","582.18"]
["145","29061380","难燃塑料管接头","15","个","3.921","0.27","1.06"]
["146","03010650","木螺钉","M4.5-6×15-100","个","9.18","0.07","0.64"]
["147","03010750","木螺钉","M4×65","个","3392.723","0.04","135.71"]
["148","02270270","棉纱头"," ","kg","0.19","5.31","1.01"]
["149","28112060_1","控制电缆敷设 室内铜芯控制电缆敷设 ZB-KVV-2*1.5"," ","m","198.737","8.67","1723.05"]
["150","29010260_1","金属线槽SR100*100"," ","m","58.984","26.55","1566.03"]
["151","18250280","金属软管卡","DN20","个","268.493","0.71","190.63"]
["152","18150500","金属软管接头","DN20","个","244.234","0.71","173.41"]
["153","17190001","金属软管"," ","m","93.936","2.2","206.66"]
["154","29110110_1","接线盒86HS60"," ","个","1.02","2.43","2.48"]
["155","29110110","接线盒"," ","个","67.32","2.43","163.59"]
["156","29250130","接地卡子","综合","个","91.629","0.13","11.91"]
["157","01210010_1","角钢","综合","kg","7.8","3.11","24.26"]
["158","05050090","胶木板"," ","kg","0.087","12.13","1.06"]
["159","14410260","胶合剂"," ","kg","0.491","13.35","6.55"]
["160","55490020_1","火灾接线端子箱"," ","个","1","220","220"]
["161","03131700","合金钢切割片","Φ300","片","24.521","195.58","4795.82"]
["162","03130280","焊锡丝"," ","kg","0.1","22.12","2.21"]
["163","03130650","焊锡膏"," ","kg","0.081","33.63","2.72"]
["164","03130640","焊锡"," ","kg","0.21","46.25","9.71"]
["165","23430040_1","广播音箱3W"," ","只","6","45","270"]
["166","28000010_3","管内穿线ZR-BYJ-2.5"," ","m","438.48","1.74","762.96"]
["167","28031880_1","管内穿线ZB-RVS-2*1.5"," ","m","49.356","3.4","167.81"]
["168","28000010_8","管内穿线NH-BYJ-2.5"," ","m","24.15","1.74","42.02"]
["169","28000010_4","管内穿线BYJ-4"," ","m","688.275","2.21","1521.09"]
["170","28000010_5","管内穿线BYJ-2.5"," ","m","1804.38","1.45","2616.35"]
["171","18250120","管卡(钢管用)","DN15","个","281.684","0.66","185.91"]
[]
[null,null," "," "," "," "," "," "]
["  表14",null," "," "," "," "," "," "]
["人工、材料设备、机械汇总表"]
["工程名称：水仙药业办公楼二楼修缮项目",{"$nulls":5},"第7页 共9页"]
["序号","工料机编码","工料机名称","规格、型号等特殊要求","单位","数量","单价","合价"]
["172","18250130","管卡(钢管用)","DN20","个","61.924","0.71","43.97"]
["173","18150140","管接头","DN20×5","个","27.225","0.94","25.59"]
["174","18037090","固定卡子","Φ40","个","1.03","0.55","0.57"]
["175","29060090","钢管塑料护口","15","个","35.211","0.18","6.34"]
["176","29060100","钢管塑料护口","20","个","33.264","0.27","8.98"]
["177","17010430_3","钢管敷设 (砖、混凝土结构明配 SC20)"," ","m","51.603","4.78","246.66"]
["178","17010410_1","钢管敷设 (砖、混凝土结构明配 SC15)"," ","m","234.737","5.19","1218.29"]
["179","17010430_2","钢管敷设 (砖、混凝土结构暗配 SC20)"," ","m","170.156","4.78","813.35"]
["180","29060930_3","刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 PC20"," ","m","1049.506","1.5","1574.26"]
["181","29060930_4","刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 PC15"," ","m","7.42","0.8","5.94"]
["182","29060930_6","刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 PC15"," ","m","10.07","0.8","8.06"]
["183","13050110","酚醛防锈漆"," ","kg","0.584","7.4","4.32"]
["184","13050060","防锈漆","C53-1","kg","0.07","7.66","0.54"]
["185","13050070","防锈漆","红丹","kg","0.015","12.2","0.18"]
["186","23400020_1","多线控制模块HJ-1807"," ","只","2","75","150"]
["187","36210150","端子号牌"," ","个","5","0.09","0.45"]
["188","18251350","镀锌异径管箍","DN32×25","个","52.52","3.04","159.66"]
["189","18031410","镀锌弯头","DN32","个","105.04","4.07","427.51"]
["190","01030040","镀锌铁丝","13#-17#","kg","2.925","4.75","13.89"]
["191","03011950","镀锌锁紧螺母","3×15-20","个","68.474","0.2","13.69"]
["192","03011970","镀锌锁紧螺母","DN15×3","个","6.798","0.19","1.29"]
["193","03011990","镀锌锁紧螺母","3×20","个","0.223","0.23","0.05"]
["194","18030370","镀锌丝堵(堵头)","DN25","个","52","1.11","57.72"]
["195","03011170","镀锌螺钉","M2～5×4～50","个","81.6","0.04","3.26"]
["196","03016350","镀锌六角螺栓带螺母","2平垫1弹垫 M10×100以内","套","0.08","6.81","0.54"]
["197","18150230","镀锌管接头","DN15×5","个","45.814","0.88","40.32"]
[]
[null,null," "," "," "," "," "," "]
["  表14",null," "," "," "," "," "," "]
["人工、材料设备、机械汇总表"]
["工程名称：水仙药业办公楼二楼修缮项目",{"$nulls":5},"第8页 共9页"]
["序号","工料机编码","工料机名称","规格、型号等特殊要求","单位","数量","单价","合价"]
["198","29060820","镀锌钢管塑料护口","DN15～20","个","70.205","0.04","2.81"]
["199","29170150","镀锌地线夹","20","套","244.234","1.77","432.29"]
["200","01130190","镀锌扁钢","综合","kg","0.63","4.2","2.65"]
["201","28010390","镀锡裸铜软绞线","TJRX 16MM2","kg","0.14","53.1","7.43"]
["202","13010001","调和漆"," ","kg","0.03","9.15","0.27"]
["203","26410001_3","电视出线座"," ","个","1.01","15","15.15"]
["204","26410001_1","电话出线座"," ","个","20.2","15","303"]
["205","03130370","电焊条","结422Φ3.2","kg","3.058","3.1","9.48"]
["206","34090400","电池","5#","节","14.4","1.77","25.49"]
["207","03131590","低碳钢焊条","综合","kg","0.749","6.88","5.15"]
["208","03131660","低碳钢焊条","J427 Φ3.2","kg","0.045","6.88","0.31"]
["209","26050260_2","单联开关"," ","个","4.08","6.5","26.52"]
["210","03130800","冲击钻头","Φ6-12","个","4.615","5.31","24.51"]
["211","01190110","槽钢","16#","kg","19.5","3.85","75.08"]
["212","34130001","标志牌"," ","个","13","1.34","17.42"]
["213","02130160","扁形塑料绑带"," ","m","40.451","0.27","10.92"]
["214","03010900","半圆头螺钉","M6～12×12～50","套","521.299","0.12","62.56"]
["215","25000020_2","安全出口指示灯(电致发光屏)ZBX-402/1(应急时间大于90分钟)"," ","套","2.02","75","151.5"]
["216","26410370_2","安全插座10A/单相三线+单相二线"," ","套","71.4","8.5","606.9"]
["217","25000020_5","600*600 LED格栅灯盘"," ","套","98.98","95","9403.1"]
["三"," ","设备"," "," "," "," "," "]
["四"," ","机械"," "," "," "," "," "]
["1","99050210","灰浆搅拌机","拌筒容量200L","台班","1.771","134.82","238.77"]
["2","99450550","其他机械费"," ","元","229.935","0.92","211.54"]
["3","99250020","交流弧焊机","容量32kV·A","台班","10.654","80.3","855.52"]
["4","99070530","载货汽车","装载质量6t","台班","0.156","411.13","64.14"]
["5","99070610","自卸汽车","装载质量4t","台班","0.83","440.17","365.34"]
["6","99250560","电焊机"," ","台班","0.15","60.84","9.13"]
["7","99190860","管子切断套丝机","Φ159","台班","0.832","20.08","16.71"]
["8","98350020","电缆测试仪"," ","台班","0.841","17.08","14.36"]
[]
[null,null," "," "," "," "," "," "]
["  表14",null," "," "," "," "," "," "]
["人工、材料设备、机械汇总表"]
["工程名称：水仙药业办公楼二楼修缮项目",{"$nulls":5},"第9页 共9页"]
["序号","工料机编码","工料机名称","规格、型号等特殊要求","单位","数量","单价","合价"]
["9","98050110","万用表","手持式","台班","6.412","6.83","43.79"]
["10","98050200","相位表"," ","台班","0.789","10.33","8.15"]
["11","98470740","振荡器"," ","台班","0.789","18.2","14.36"]
["12","98050050","真有效值万用表","工业用","台班","3.416","6.03","20.6"]
["13","99070540","载货汽车","装载质量8t","台班","0.058","473.63","27.47"]
["14","98260010","声级计"," ","台班","0.72","3.26","2.35"]
["15","99250001","交流弧焊机","容量21kV·A","台班","0.308","54.77","16.87"]
["16","99250590","交流电焊机","容量21kVA","台班","0.578","60.84","35.17"]
["17","98470450","火灾探测器试验器"," ","台班","0.72","4.27","3.07"]
["18","98170020","对讲机"," ","台班","17.577","5.51","96.85"]
["19","99250570","电焊机","21kVA","台班","0.973","60.84","59.2"]
["20","99230001","半自动切割机","厚度100mm","台班","0.058","80.63","4.68"]
[]
[null,null," "," "," "," "," "," "]